## METADATA
Campo | Valor | Notas
Fecha_experimento | 2026-09-08 | Inicio (martes). Fin: lunes 2026-09-14.
Mosto |  | Describir mosto usado (mosto natural).
Variedad | Sauvignon Blanc
Lote_mosto |  | Sin identificador documental: NO inventar.
Cepa | Saccharomyces cerevisiae
Volumen_F_A_L |  | Control SIN nutrición.
Volumen_F_B_L |  | Fermentación CON nutrición.
SP_F_A_C | 20 | Setpoint temperatura °C.
SP_F_B_C | 20 | Setpoint temperatura °C.
FechaHora_inicio_inoc_FA |  | Programado 2026-09-08 09:45.
FechaHora_fin_inoc_FA |  | Programado 2026-09-08 10:00.
FechaHora_inicio_inoc_FB |  | Programado 2026-09-08 09:45.
FechaHora_fin_inoc_FB |  | Programado 2026-09-08 10:00.
FechaHora_t0_referencia | 2026-09-08 10:00 | Programado. t0 = FIN de la inoculación.
FechaHora_t0_real |  | ENTRADA MANUAL (t0 real por convención del experimento).
FechaHora_nutricion_inicio | 2026-09-10 09:55 | Programado (jueves).
FechaHora_nutricion_fin | 2026-09-10 10:00 | Programado. tauN = 0 en el FIN de la administración.
FechaHora_nutricion_fin_real |  | ENTRADA MANUAL.
Operador
Notas

## CRONOGRAMA
Estado | Fecha | Hora_programada | Hora_real | t_desde_t0_programado_h | t_desde_t0_real_h | tauN_programado_h | tauN_real_h | Codigo_F_A | Codigo_F_B | Accion_F_A | Accion_F_B | G_F | YAN | Oculyze | Brix | Densidad | Etanol | Glicerol | Duracion_estimada_min | Prioridad | Observaciones
Pendiente | 2026-09-08 | 8:10 |  | -1.83 | [5 empty] | Preparación previa (Y15/Oculyze/material/rotulado) | Preparación previa (Y15/Oculyze/material/rotulado) | [7 empty] | 30 | MEDIA
Pendiente | 2026-09-08 | 9:10 |  | -0.83 | [5 empty] | Toma de muestra PI del mosto (pre-inóculo) | Toma de muestra PI del mosto (pre-inóculo) | X | X |  | X | X |  | X | 15 | CRÍTICA | CI del modelo: G/F/YAN/glicerol. Oculyze NO requerido en PI.
Pendiente | 2026-09-08 | 9:45 |  | -0.25 | [5 empty] | Inicio inoculación F-A | Inicio inoculación F-B | [7 empty] | 15 | CRÍTICA | Registrar hora real en METADATA.
Pendiente | 2026-09-08 | 10:00 |  | 0 | [5 empty] | Fin inoculación F-A | Fin inoculación F-B | [7 empty] | 15 | CRÍTICA | t0 = fin real de inoculación. Registrar en METADATA (FechaHora_t0_real).
Pendiente | 2026-09-08 | 10:05 |  | 0.08 | [5 empty] | Muestra post-inoculación (t0 + 5 min) | Muestra post-inoculación (t0 + 5 min) | X | X | X | X | X |  | X | 10 | CRÍTICA | Sesión Oculyze prioritaria t0.
Pendiente | 2026-09-08 | 16:30 |  | 6.5 | [5 empty] | Muestra lag (~6.5 h) | Muestra lag (~6.5 h) | X | X | X | X | X |  | X | 10 | ALTA | Sesión Oculyze prioritaria 6.5 h.
Pendiente | 2026-09-09 | 10:00 |  | 24 | [5 empty] | Muestra 24 h | Muestra 24 h | X | X | X | X | X |  | X | 10 | ALTA | Sesión Oculyze prioritaria 24 h.
Pendiente | 2026-09-09 | 16:40 |  | 30.67 | [5 empty] | Muestra crecimiento/ascenso (~30.67 h) | Muestra crecimiento/ascenso (~30.67 h) | X | X | X | X | X |  | X | 10 | ALTA | Sesión Oculyze prioritaria 30.67 h.
Pendiente | 2026-09-10 | 8:10 |  | 46.17 | [5 empty] | Preparación diaria + pesaje nutrición F-B | Preparación diaria | [7 empty] | 30 | MEDIA | Pesajes SFX/FDA y lotes en hoja NUTRICION.
Pendiente | 2026-09-10 | 9:15 |  | 47.25 |  | -0.67 |  |  |  | Muestra pre-pulso (control) | Muestra pre-pulso (pre-nutrición) | X | X | X | X | X |  | X | 10 | CRÍTICA | Sesión Oculyze prioritaria pre-pulso. Registrar densidad real.
Pendiente | 2026-09-10 | 9:55 |  | 47.92 |  | -0.08 |  |  |  | Sin acción (control sin nutrición) | Inicio nutrición F-B | [7 empty] | 5 | CRÍTICA | Registrar hora real de inicio.
Pendiente | 2026-09-10 | 10:00 |  | 48 |  | 0 |  |  |  | Sin acción (control sin nutrición) | Fin nutrición F-B (tauN = 0) | [7 empty] | 5 | CRÍTICA | Registrar hora real de fin en METADATA (FechaHora_nutricion_fin_real).
Pendiente | 2026-09-10 | 12:00 |  | 50 |  | 2 |  |  |  | Muestra +2 h post-nutrición | Muestra +2 h post-nutrición | X | X |  | X | X |  | X | 10 | CRÍTICA
Pendiente | 2026-09-10 | 14:00 |  | 52 |  | 4 |  |  |  | Muestra +4 h post-nutrición | Muestra +4 h post-nutrición | X | X | X | X | X |  | X | 10 | CRÍTICA | Sesión Oculyze prioritaria +4 h.
Pendiente | 2026-09-10 | 16:00 |  | 54 |  | 6 |  |  |  | Muestra +6 h post-nutrición | Muestra +6 h post-nutrición | X | X |  | X | X |  | X | 10 | CRÍTICA | Etanol (Alcolyzer) estratégico: ver hoja ALCOLYZER.
Pendiente | 2026-09-11 | 10:00 |  | 72 |  | 24 |  |  |  | Muestra +24 h post-nutrición | Muestra +24 h post-nutrición | X | X |  | X | X |  | X | 10 | CRÍTICA | Sesión Oculyze prioritaria +24 h.
Pendiente | 2026-09-11 | 11:30 |  | 73.5 |  | 25.5 |  |  |  | Lectura barata (Brix/densidad) | Lectura barata (Brix/densidad) |  |  |  | X | X |  |  | 5 | MEDIA
Pendiente | 2026-09-14 | 8:10 |  | 142.17 |  | 94.17 |  |  |  | Muestra cola / cierre (~142.17 h) | Muestra cola / cierre (~142.17 h) | X | X | X | X | X | X | X | 20 | ALTA | Sesión Oculyze prioritaria cola.
Pendiente | 2026-09-14 | 16:00 |  | 150 |  | 102 |  |  |  | Muestra final (~150 h) | Muestra final (~150 h) | X | X | X | X | X | X | X | 20 | CRÍTICA | Etanol (Alcolyzer) + cierre de campaña.
Convenciones: t0 = FIN real de la inoculación (registrar en METADATA!B16). tauN = 0 en el FIN real de la administración de nutrición F-B (METADATA!B19). Los tiempos reales se calculan solos al escribir Hora_real. Muestra post-inoculación = 10:05 (t0+5 min).

## PLAN_MINIMO
# | Campaign | Fecha | Hora | t_desde_t0_h | Accion_F_A | Accion_F_B | Analisis_imprescindibles | Prioridad
1 | PI | 2026-09-08 | 9:10 | -0.83 | Toma de muestra PI | Toma de muestra PI | G_F + YAN (condiciones iniciales del modelo) | CRÍTICA
2 | t0 / biomasa inicial | 2026-09-08 | 10:05 | 0.08 | Muestra post-inoculación | Muestra post-inoculación | Oculyze (X0/Xd0) + G_F + YAN | CRÍTICA
3 | lag ~6.5 h | 2026-09-08 | 16:30 | 6.5 | Muestra lag | Muestra lag | G_F + YAN (onset/lag) | ALTA
4 | crecimiento 24 h | 2026-09-09 | 10:00 | 24 | Muestra 24 h | Muestra 24 h | G_F + YAN + Oculyze | ALTA
5 | pre-pulso | 2026-09-10 | 9:15 | 47.25 | Muestra pre-pulso | Muestra pre-pulso | G_F + YAN + Oculyze + densidad | CRÍTICA
6 | +2 h | 2026-09-10 | 12:00 | 50 | Muestra +2 h | Muestra +2 h | G_F + YAN | CRÍTICA
7 | +4 h | 2026-09-10 | 14:00 | 52 | Muestra +4 h | Muestra +4 h | G_F + YAN + Oculyze | CRÍTICA
8 | +6 h | 2026-09-10 | 16:00 | 54 | Muestra +6 h | Muestra +6 h | G_F + YAN | CRÍTICA
9 | +24 h | 2026-09-11 | 10:00 | 72 | Muestra +24 h | Muestra +24 h | G_F + YAN + Oculyze | CRÍTICA
10 | cola/final | 2026-09-14 | 16:00 | 150 | Muestra final | Muestra final | G_F + YAN + Oculyze + Etanol (Alcolyzer) | CRÍTICA

## PLAN_RECOMENDADO
# | Campaign | Fecha | Hora | t_desde_t0_h | Accion_F_A | Accion_F_B | G_F | YAN | Oculyze | Brix | Densidad | Etanol | Glicerol | Prioridad_max | Prioridad
1 | PI | 2026-09-08 | 9:10 | -0.83 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X |  | X | X |  | X | CRÍTICA | ALTA
2 | t0 (post-inoculación) | 2026-09-08 | 10:05 | 0.08 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X | X | X | X |  | X | CRÍTICA | CRÍTICA
3 | lag ~6.5 h | 2026-09-08 | 16:30 | 6.5 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X | X | X | X |  | X |  | ALTA
4 | 24 h | 2026-09-09 | 10:00 | 24 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X | X | X | X |  | X |  | ALTA
5 | crecimiento ~30.67 h | 2026-09-09 | 16:40 | 30.67 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X | X | X | X |  | X |  | ALTA
6 | pre-pulso | 2026-09-10 | 9:15 | 47.25 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X | X | X | X |  | X | CRÍTICA | CRÍTICA
7 | +2 h | 2026-09-10 | 12:00 | 50 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X |  | X | X |  | X | CRÍTICA | CRÍTICA
8 | +4 h | 2026-09-10 | 14:00 | 52 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X | X | X | X |  | X | CRÍTICA | CRÍTICA
9 | +6 h | 2026-09-10 | 16:00 | 54 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X |  | X | X |  | X | CRÍTICA | CRÍTICA
10 | +24 h | 2026-09-11 | 10:00 | 72 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X | X | X | X |  | X | CRÍTICA | CRÍTICA
11 | lectura barata | 2026-09-11 | 11:30 | 73.5 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) |  |  |  | X | X |  |  |  | MEDIA
12 | cola ~142 h | 2026-09-14 | 8:10 | 142.17 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X | X | X | X | X | X |  | ALTA
13 | final ~150 h | 2026-09-14 | 16:00 | 150 | Muestra (F-A) | Muestra (F-B) | X | X | X | X | X | X | X | CRÍTICA | CRÍTICA

## NUTRICION
CodigoLab | Fermentador | Fecha | Hora_inicio | Hora_fin | tauN_h | Producto_SFX | Lote_SFX | Masa_SFX_g | Producto_FDA | Lote_FDA | Masa_FDA_g | Volumen_preparado_mL | Volumen_administrado_mL | Masa_o_volumen_residual | Enjuague_si_no | Dosis_YAN_calculada_mg | DeltaN_calculado_kg_m3 | Fuente_conversion_YAN | Confirmado_si_no | Observaciones
| F-A | 2026-09-10 | [16 empty] | No aplica | Control SIN nutrición. No administrar.
| F-B | 2026-09-10 | 9:55 | 10:00 | 0 | [10 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE: confirmar composición YAN de SFX/FDA antes de calcular |  | Pesaje fisico primario. tauN = 0 en el FIN real (ver METADATA). Programado: inicio 09:55, fin 10:00.

## MUESTRAS
Sample_ID | CodigoLab | Fermentador | FechaHora_programada | FechaHora_real | t_h | tauN_h | Tipo_muestra | Volumen_extraido_mL | G_F | YAN | Gly | Oculyze | Brix | Densidad | Etanol | Almacenamiento | Ubicacion | Procesada_si_no | QC_flag | Observaciones
FA_PI |  | F-A | 2026-09-08 09:10 |  | -0.83 |  | PI mosto (pre-inóculo) |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | [5 empty] | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_PI |  | F-B | 2026-09-08 09:10 |  | -0.83 |  | PI mosto (pre-inóculo) |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | [5 empty] | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_T000 |  | F-A | 2026-09-08 10:05 |  | 0.08 |  | Post-inoculación (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_T000 |  | F-B | 2026-09-08 10:05 |  | 0.08 |  | Post-inoculación (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_T0065 |  | F-A | 2026-09-08 16:30 |  | 6.5 |  | Lag 6.5 h (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_T0065 |  | F-B | 2026-09-08 16:30 |  | 6.5 |  | Lag 6.5 h (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_T0240 |  | F-A | 2026-09-09 10:00 |  | 24 |  | 24 h (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_T0240 |  | F-B | 2026-09-09 10:00 |  | 24 |  | 24 h (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_T0307 |  | F-A | 2026-09-09 16:40 |  | 30.67 |  | Ascenso ~30.67 h (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_T0307 |  | F-B | 2026-09-09 16:40 |  | 30.67 |  | Ascenso ~30.67 h (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_PREN |  | F-A | 2026-09-10 09:15 |  | 47.25 | -0.67 | Pre-pulso / pre-nutrición (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_PREN |  | F-B | 2026-09-10 09:15 |  | 47.25 | -0.67 | Pre-pulso / pre-nutrición (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_NP02 |  | F-A | 2026-09-10 12:00 |  | 50 | 2 | +2 h post-nutrición (química + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_NP02 |  | F-B | 2026-09-10 12:00 |  | 50 | 2 | +2 h post-nutrición (química + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_NP04 |  | F-A | 2026-09-10 14:00 |  | 52 | 4 | +4 h post-nutrición (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_NP04 |  | F-B | 2026-09-10 14:00 |  | 52 | 4 | +4 h post-nutrición (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_NP06 |  | F-A | 2026-09-10 16:00 |  | 54 | 6 | +6 h post-nutrición (química + fisicoquímica; Alcolyzer) |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_NP06 |  | F-B | 2026-09-10 16:00 |  | 54 | 6 | +6 h post-nutrición (química + fisicoquímica; Alcolyzer) |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_NP24 |  | F-A | 2026-09-11 10:00 |  | 72 | 24 | +24 h post-nutrición (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_NP24 |  | F-B | 2026-09-11 10:00 |  | 72 | 24 | +24 h post-nutrición (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_T0735 |  | F-A | 2026-09-11 11:30 |  | 73.5 | 25.5 | Lectura barata (Brix/densidad) |  |  |  |  | ● | ● | [6 empty] | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_T0735 |  | F-B | 2026-09-11 11:30 |  | 73.5 | 25.5 | Lectura barata (Brix/densidad) |  |  |  |  | ● | ● | [6 empty] | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_COLA |  | F-A | 2026-09-14 08:10 |  | 142.17 | 94.17 | Cola ~142 h (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_COLA |  | F-B | 2026-09-14 08:10 |  | 142.17 | 94.17 | Cola ~142 h (química + Oculyze + fisicoquímica) |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FA_FIN |  | F-A | 2026-09-14 16:00 |  | 150 | 102 | Final ~150 h (química + Oculyze + fisicoquímica + Alcolyzer) |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
FB_FIN |  | F-B | 2026-09-14 16:00 |  | 150 | 102 | Final ~150 h (química + Oculyze + fisicoquímica + Alcolyzer) |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● = análisis planificado; marcar OK al procesar
Convención Sample_ID: {FA¦FB}_{etiqueta}. PI = pre-inóculo; T#### = horas desde t0 × 10 (4 dígitos, ej. T0065 = 6.5 h, T0307 = 30.67 h redondeado); PREN = pre-nutrición; NP## = nutrición +## h; T0735 = lectura 73.5 h; COLA/FIN = cierre. ● = análisis planificado.

## OCULYZE
Sample_ID | FechaHora | Fermentador | Report_generado | Numero_imagenes | Concentration | Viability_percent | Budding_Index | X_kg_m3 | Xd_kg_m3 | QC | Observaciones
FA_T000 | 2026-09-08 10:05 | F-A
FB_T000 | 2026-09-08 10:05 | F-B
FA_T0065 | 2026-09-08 16:30 | F-A
FB_T0065 | 2026-09-08 16:30 | F-B
FA_T0240 | 2026-09-09 10:00 | F-A
FB_T0240 | 2026-09-09 10:00 | F-B
FA_T0307 | 2026-09-09 16:40 | F-A
FB_T0307 | 2026-09-09 16:40 | F-B
FA_PREN | 2026-09-10 09:15 | F-A
FB_PREN | 2026-09-10 09:15 | F-B
FA_NP04 | 2026-09-10 14:00 | F-A
FB_NP04 | 2026-09-10 14:00 | F-B
FA_NP24 | 2026-09-11 10:00 | F-A
FB_NP24 | 2026-09-11 10:00 | F-B
FA_FIN | 2026-09-14 16:00 | F-A
FB_FIN | 2026-09-14 16:00 | F-B
X_kg_m3 = Concentration × Viability/100 × 0.03 ; Xd_kg_m3 = Concentration × (1 − Viability/100) × 0.03. El factor 0.03 es la CONVENCIÓN HISTÓRICA del modelo (30 pg/célula; new_must_data_loader.py).

## ALCOLYZER
Sample_ID | Fermentador | FechaHora | Momento | Volumen | Almacenamiento | Enviado | Fecha_envio | Resultado_E | Unidad | Observaciones
FA_PI | F-A | 2026-09-08 09:10 | PI (pre-inóculo) | [5 empty] | % v/v
FB_PI | F-B | 2026-09-08 09:10 | PI (pre-inóculo) | [5 empty] | % v/v
FA_PREN | F-A | 2026-09-10 09:15 | pre-nutrición | [5 empty] | % v/v
FB_PREN | F-B | 2026-09-10 09:15 | pre-nutrición | [5 empty] | % v/v
FA_NP06 | F-A | 2026-09-10 16:00 | +6 h post-nutrición | [5 empty] | % v/v
FB_NP06 | F-B | 2026-09-10 16:00 | +6 h post-nutrición | [5 empty] | % v/v
FA_FIN | F-A | 2026-09-14 16:00 | final ~150 h | [5 empty] | % v/v
FB_FIN | F-B | 2026-09-14 16:00 | final ~150 h | [5 empty] | % v/v

## CHECKLIST
Sección | Ítem | Estado | Hora_real | Observaciones
ANTES DE INOCULAR | Sensores CO2 funcionando | Pendiente
ANTES DE INOCULAR | Temperatura registrada | Pendiente
ANTES DE INOCULAR | Reloj Raspberry/PC sincronizado | Pendiente
ANTES DE INOCULAR | Mosto homogeneizado | Pendiente
ANTES DE INOCULAR | Muestra PI tomada | Pendiente
ANTES DE INOCULAR | Fermentadores identificados (F-A / F-B) | Pendiente
ANTES DE INOCULAR | Tubos rotulados | Pendiente
ANTES DE INOCULAR | Oculyze preparado | Pendiente
ANTES DE INOCULAR | Y15 preparado | Pendiente
ANTES DE INOCULAR | Pesos/volúmenes iniciales registrados | Pendiente
INOCULACIÓN | Registrar hora de inicio F-A | Pendiente
INOCULACIÓN | Registrar hora de fin F-A | Pendiente
INOCULACIÓN | Registrar hora de inicio F-B | Pendiente
INOCULACIÓN | Registrar hora de fin F-B | Pendiente
INOCULACIÓN | Definir t0 = fin real de inoculación (METADATA) | Pendiente
ANTES DE NUTRICIÓN | Pesar SFX | Pendiente
ANTES DE NUTRICIÓN | Registrar lote SFX | Pendiente
ANTES DE NUTRICIÓN | Pesar FDA | Pendiente
ANTES DE NUTRICIÓN | Registrar lote FDA | Pendiente
ANTES DE NUTRICIÓN | Registrar volumen preparado | Pendiente
ANTES DE NUTRICIÓN | Tomar muestra pre-pulso | Pendiente
ANTES DE NUTRICIÓN | Registrar densidad real | Pendiente
ANTES DE NUTRICIÓN | Verificar hora (reloj) | Pendiente
NUTRICIÓN | Registrar hora de inicio | Pendiente
NUTRICIÓN | Registrar hora de fin | Pendiente
NUTRICIÓN | Registrar volumen administrado | Pendiente
NUTRICIÓN | Registrar residuo | Pendiente
NUTRICIÓN | Verificar señal nutricion_activa | Pendiente
POST-NUTRICIÓN | Muestra +2 h | Pendiente
POST-NUTRICIÓN | Muestra +4 h | Pendiente
POST-NUTRICIÓN | Muestra +6 h | Pendiente
POST-NUTRICIÓN | Muestra +24 h | Pendiente
FINAL | Muestras finales | Pendiente
FINAL | Alcolyzer (muestras estratégicas) | Pendiente
FINAL | Oculyze final | Pendiente
FINAL | Cerrar archivos | Pendiente
FINAL | Copiar datos Raspberry | Pendiente
FINAL | Verificar backups | Pendiente

## NO_FACTIBLES
momento_nominal | fecha_hora | motivo | muestra_factible_anterior | muestra_factible_siguiente | informacion_que_se_pierde
+12 h post-t0 | 2026-09-08 22:00 | Fuera de jornada (noche) | T0065 (mar 16:30) | T0240 (mié 10:00) | Forma del ascenso temprano entre 6.5 h y 24 h
tauN +12 h post-nutrición | 2026-09-11 22:00 | Fuera de jornada (noche) | NP24 (vie 10:00) | COLA (lun 08:10) | Dinámica tardía post-nutrición (tauN 12-94 h)
+96 h post-t0 | 2026-09-12 10:00 | Fin de semana (sábado) | NP24 (vie 10:00) | COLA (lun 08:10) | Caída post-peak entre 72 h y 142 h
+120 h post-t0 | 2026-09-13 10:00 | Fin de semana (domingo) | NP24 (vie 10:00) | COLA (lun 08:10) | Resolución de la desaceleración (96-142 h)