## Resumen
Planificación LAB019-021 — Réplica del Lote 2 (LAB004-006), vendimia 2026
Campo | Valor
Objetivo | Replicar el lote LAB004-006 (mosto natural, Protocolos A y C) con el sistema de CO2 correctamente conectado y sin fugas, reproduciendo perfiles de temperatura y nutrición originales
Motivo | En LAB004-006 (abril 2026) la implementación de CO2 tuvo fugas/perfil no confiable; esta réplica busca datos CO2 confiables sobre el mismo diseño experimental
Correspondencia | LAB019 = R-2L-01 (F1), Protocolo A, réplica de LAB004 · LAB020 = R-2L-02 (F2), Protocolo A, réplica de LAB005 · LAB021 = R-2L-03 (F3), Protocolo C, réplica de LAB006
Medio y cepa | Mosto natural Sauvignon blanc; Saccharomyces cerevisiae Zymaflore X5; 2 L por reactor
t0 | Lunes 21/09/2026 16:00 (fin del pulso de inoculación automatizada; bomba 15:55→16:00)
Mosto disponible | Entre las 15:00 y 16:00 del lunes 21/09/2026 (PI a las 15:30)
Duración estimada (A) | Seca (GF<4 g/L) entre t=122-146 h (sáb 26-dom 27/09); fin del protocolo t=163 h ≈ 6.8 días
Duración estimada (C) | Seca entre t=170-194 h (lun 28-mar 29/09); fin del protocolo t=211 h ≈ 8.8 días
Fin de campaña | Jueves 01/10/2026: muestra condicional de LAB021, desmontaje y cierre
Muestras planificadas | 17 eventos (PI + 15 + mini -02B; -15 condicional), 3 reactores por evento. Visitas completas 08:30 y 14:30 (viernes solo 08:30) + mini-muestreo martes 11:45 (solo Carbodoseur + densidad/Brix/DO); Cada visita demora ~1.5-2 h de procesamiento (3 fermentadores × Y15, Oculyze, Carbodoseur, Brix, densidad, DO)
Carbodoseur (CO2 disuelto) | 8 eventos fijos (PI, -01, -02, -02B, -05, -06, -09, -14) + -15 si se toma; ~100 mL por lectura (≈0.8-0.9 L/reactor). Motivo: observar el pool de CO2 disuelto — IC real (≠0), trayectoria pre/post onset (threshold vs continuous release) y validación de Csat(T)
Horario del laboratorio | Lun-jue 8:00-17:30: visitas de muestreo 08:30 (proceso hasta ~10:30) y 14:30 (hasta ~16:30); almuerzo 13:00-14:30; limpieza desde 17:00. Viernes 8:00-12:30 (visita 08:30). Fin de semana sin personal
Correspondencia con los experimentos originales
Ensayo | Reactor | Protocolo | Réplica de | Perfil de temperatura | Pulso nutricional 2
LAB019 | R-2L-01 (F1) | A | LAB004 | 18 °C → 21 °C (t=99 h) → 16 °C (t=171 h) | t=51 h (densidad 1040)
LAB020 | R-2L-02 (F2) | A | LAB005 | 18 °C → 21 °C (t=99 h) → 16 °C (t=171 h) | t=51 h (densidad 1040)
LAB021 | R-2L-03 (F3) | C | LAB006 | 16 °C → 18 °C (t=123 h) → 21 °C (t=219 h) | t=75 h (densidad 1040)
Fuente de los parámetros originales: mosto_natural_xthiol.xlsx (hojas Eventos_operacion, Perfiles_temperatura, LAB004-006). Registro de mediciones: registro_muestras_LAB019_021_2026.xlsx.

## Cronograma
Cronograma operativo — lunes 21/09 al jueves 01/10/2026
Fecha | Día | Hora | t [h] | Evento | Reactores | Tipo | Detalle
2026-09-21 | lunes | 08:30 |  | Verificación del sistema CO2 sin fugas | F1,F2,F3 | Preparación | Prueba de presión/agua jabonosa en todas las conexiones y trampas; zero-check de sensores; comparar baseline F1 vs F2/F3
2026-09-21 | lunes | 10:00 |  | Calibración de bombas peristálticas | F1,F2,F3 | Preparación | Verificar caudal/volumen de las bombas de inóculo y nutrición; cargar programas de la semana
2026-09-21 | lunes | 10:00 |  | Baños/controladores a setpoint inicial | F1,F2,F3 | Preparación | F1,F2: 18 °C; F3: 16 °C (para que el mosto llegue equilibrado a t0)
2026-09-21 | lunes | 11:00 |  | Preparación de dosis, inóculo y material | F1,F2,F3 | Preparación | Pesar Springferm Xtrem (1.00 g/dosis) y FDA (0.40 g/dosis); rehidratar inóculo Zymaflore X5; tubos, etiquetas, hielo; Y15 y Alcolyzer operativos; imprimir planilla de registro; iniciar loggers CO2/T
2026-09-21 | lunes | 14:30 |  | Carga y homogeneización del mosto | F1,F2,F3 | Preparación | Mosto natural Sauvignon blanc, 2 L por reactor; registrar volumen y temperatura
2026-09-21 | lunes | 15:30 |  | MUESTRA PI (pre-inóculo) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Carbodoseur primero (~100 mL/reactor), luego panel. Y15 de PI puede procesarse mientras corre la inoculación
2026-09-21 | lunes | 15:40 |  | Carga de inóculo + suplemento en línea de bomba | F1,F2,F3 | Preparación | El suplemento del pulso 1 va dentro del inóculo
2026-09-21 | lunes | 15:55 |  | Inoculación automatizada (pulso 1) | F1,F2,F3 | Automático | Bomba peristáltica 15:55→16:00 (~4-5 min, ref. LAB016-018: 232-246 s)
2026-09-21 | lunes | 16:00 | 0 | t0 = fin de la inoculación | F1,F2,F3 | Automático | Ancla temporal de toda la campaña
2026-09-21 | lunes | 16:10 | 0.17 | MUESTRA -01 (t=0) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Panel completo; lunes ajustado (PI y t0 en ~2 h): si no alcanza, Y15 restante en la tarde-jueves
2026-09-21 | lunes | 16:15 | 0.25 | Verificación inicial de trazas | F1,F2,F3 | Verificación | Confirmar que CO2/T están registrando y que la bomba logueó la inoculación; 17:00-17:30 limpieza diaria
2026-09-22 | martes | 08:30 | 16.5 | MUESTRA -02 (t=16.5 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Fase de latencia/adaptación (CO2 detectable desde ~8-10 h). Ventana de onset: discrimina acumulación previa (threshold) vs emisión temprana (continuous)
2026-09-22 | martes | 11:45 | 19.75 | MINI-MUESTRA -02B (t=19.75 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Punto intermedio de la trayectoria del pool pre-onset: día martes queda 16.5 / 19.75 / 22.5 h. ~15-20 min; no interfiere con el almuerzo ni la visita de las 14:30
2026-09-22 | martes | 14:30 | 22.5 | MUESTRA -03 (t=22.5 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Inicio de fase exponencial
2026-09-23 | miércoles | 08:30 | 40.5 | MUESTRA -04 (t=40.5 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Crecimiento exponencial; previo al pulso 2 de A (mié 19:00)
2026-09-23 | miércoles | 14:30 | 46.5 | MUESTRA -05 (t=46.5 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Última muestra antes del pulso 2 de A (19:00). Meseta exponencial: nivel del pool vs Csat. Contingencia: densidad esperada ~1044 g/L (LAB004 t=50 h)
2026-09-23 | miércoles | 19:00 | 51 | Pulso nutricional 2 — condición A | F1,F2 | Automático | Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g por reactor (t=51 h; original: densidad 1040)
2026-09-24 | jueves | 08:30 | 64.5 | MUESTRA -06 (t=64.5 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | 13.5 h post-pulso A: respuesta del pool al pulso. Verificar en el log que la bomba ejecutó el pulso
2026-09-24 | jueves | 08:30 | 64.5 | Verificar log: pulso 2 de A ejecutado | F1,F2 | Verificación | Revisar flanco de la bomba en el logger (análogo a nutricion_activa de LAB016-018)
2026-09-24 | jueves | 14:30 | 70.5 | MUESTRA -07 (t=70.5 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Última muestra antes del pulso 2 de C (jue 19:00). Contingencia: densidad esperada ~1040 g/L (LAB006 t=74 h)
2026-09-24 | jueves | 19:00 | 75 | Pulso nutricional 2 — condición C | F3 | Automático | Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g (t=75 h; original: densidad 1040)
2026-09-25 | viernes | 08:30 | 88.5 | MUESTRA -08 (t=88.5 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | 13.5 h post-pulso C; cierre de semana (salida viernes 12:30)
2026-09-25 | viernes | 08:30 | 88.5 | Verificar log: pulso 2 de C ejecutado | F3 | Verificación | Ídem
2026-09-25 | viernes | 11:30 | 91.5 | Cierre de fin de semana | F1,F2,F3 | Verificación | Confirmar programación del setpoint F3 (sáb 19:00), capacidad de loggers hasta el lunes y bombas sin eventos pendientes; 12:00-12:30 limpieza y salida
2026-09-25 | viernes | 19:00 | 99 | Setpoint 21 °C (A) | F1,F2 | Automático | t=99 h (réplica exacta del original)
2026-09-26 | sábado | 00:00 |  | Fin de semana sin personal | F1,F2,F3 | Sin personal | Sábado y domingo: logging continuo CO2/T; único evento: setpoint F3 18 °C (sáb 19:00, automático). Ventana ciega de muestreo: la sequedad de A (t=122-146 h) ocurrirá aquí; el CO2 continuo sin fugas cubre el intervalo
2026-09-26 | sábado | 19:00 | 123 | Setpoint 18 °C (C) | F3 | Automático | t=123 h (réplica exacta del original)
2026-09-28 | lunes | 08:30 | 160.5 | MUESTRA -09 (t=160.5 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Post-fin de semana: A seca esperada (t=122-146 h). Post-cambios T (A 21 °C, C 18 °C): valida Csat(T). Descargar/respaldar datos
2026-09-28 | lunes | 08:30 | 160.5 | Verificar cambios T del finde + respaldo | F1,F2,F3 | Verificación | Confirmar setpoint 21 °C en F1/F2 (vie 19:00) y 18 °C en F3 (sáb 19:00); descargar y respaldar datos
2026-09-28 | lunes | 14:30 | 166.5 | MUESTRA -10 (t=166.5 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Confirmación de sequedad A (GF<2 g/L en 2 muestras seguidas da por terminados LAB019/020)
2026-09-28 | lunes | 19:00 | 171 | Setpoint 16 °C (A) | F1,F2 | Automático | t=171 h (réplica exacta del original)
2026-09-29 | martes | 08:30 | 184.5 | MUESTRA -11 (t=184.5 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Muestra final de A (condicional); C en fase final
2026-09-29 | martes | 14:30 | 190.5 | MUESTRA -12 (t=190.5 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Cercanía a sequedad de C (LAB006: GF=4.7 g/L a t=170 h)
2026-09-29 | martes | 14:30 | 190.5 | Si LAB019/020 confirmadas secas: vaciar F1/F2 | F1,F2 | Cierre | Criterio: GF<2 g/L en 2 muestras consecutivas (-09/-10)
2026-09-30 | miércoles | 08:30 | 208.5 | MUESTRA -13 (t=208.5 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | C casi seca (LAB006: GF=0.9 g/L a t=194 h)
2026-09-30 | miércoles | 14:30 | 214.5 | MUESTRA -14 (t=214.5 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Fase final de C, 4.5 h antes de su salto a 21 °C (19:00): par pre/post de Csat(T) con -15
2026-09-30 | miércoles | 14:30 | 214.5 | Desmontaje F1/F2 (si no se hizo el martes) | F1,F2 | Cierre | Limpieza de reactores liberados
2026-09-30 | miércoles | 19:00 | 219 | Setpoint 21 °C (C) | F3 | Automático | t=219 h (réplica exacta del original)
2026-10-01 | jueves | 08:30 | 232.5 | MUESTRA -15 (condicional, solo LAB021) + Carbodoseur | F3 | Muestreo | Solo si GF(-14) > 2 g/L
2026-10-01 | jueves | 09:30 | 233.5 | Cierre de campaña | F1,F2,F3 | Cierre | Desmontaje F3, descarga y respaldo final de datos, limpieza del laboratorio

## Muestreo
Plan de muestreo manual (presencial) — panel + Carbodoseur
N° | Fecha-hora | Día | t [h] | LAB019 (F1) | LAB020 (F2) | LAB021 (F3) | Análisis por muestra | Carbodoseur | Sep. previa [h] | Nota
1 | 2026-09-21 15:30 | lunes |  | LAB019-PI | LAB020-PI | LAB021-PI | Y15 + Alcolyzer + densidad + Brix + T mosto + DO (sin Oculyze) | SÍ |  | [Carbo: IC del pool pre-inóculo (baseline de desgasificación)] Pre-inóculo (muestra del mosto antes de inocular): cierra la deuda de E0/YAN0 y da la IC del pool de CO2 disuelto (≠0)
2 | 2026-09-21 16:10 | lunes | 0.17 | LAB019-01 | LAB020-01 | LAB021-01 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 0.67 | [Carbo: IC del pool en t0 (≠0) + precisión de método (par PI/t0)] Muestra t=0. Par ancla PI/t0 (40 min): excepción documentada a la separación mínima; duplica la IC del pool y estima la precisión del Carbodoseur
3 | 2026-09-22 08:30 | martes | 16.5 | LAB019-02 | LAB020-02 | LAB021-02 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 16.33 | [Carbo: onset: acumulación vs emisión temprana (threshold vs continuous)] Fase de latencia/adaptación (CO2 detectable desde ~8-10 h). Ventana de onset: discrimina acumulación previa (threshold) vs emisión temprana (continuous)
4 | 2026-09-22 11:45 | martes | 19.75 | LAB019-02B | LAB020-02B | LAB021-02B | Carbodoseur + densidad + Brix + DO (mini-muestreo: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer) | SÍ | 3.25 | [Carbo: trayectoria del pool pre-onset: punto intermedio del martes (16.5/19.75/22.5 h)] Punto intermedio de la trayectoria del pool pre-onset: día martes queda 16.5 / 19.75 / 22.5 h. ~15-20 min; no interfiere con el almuerzo ni la visita de las 14:30
5 | 2026-09-22 14:30 | martes | 22.5 | LAB019-03 | LAB020-03 | LAB021-03 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 2.75 | Inicio de fase exponencial
6 | 2026-09-23 08:30 | miércoles | 40.5 | LAB019-04 | LAB020-04 | LAB021-04 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 18 | Crecimiento exponencial; previo al pulso 2 de A (mié 19:00)
7 | 2026-09-23 14:30 | miércoles | 46.5 | LAB019-05 | LAB020-05 | LAB021-05 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 6 | [Carbo: meseta exponencial: nivel del pool vs Csat (pre-pulso A)] Última muestra antes del pulso 2 de A (19:00). Meseta exponencial: nivel del pool vs Csat. Contingencia: densidad esperada ~1044 g/L (LAB004 t=50 h)
8 | 2026-09-24 08:30 | jueves | 64.5 | LAB019-06 | LAB020-06 | LAB021-06 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 18 | [Carbo: respuesta del pool 13.5 h post-pulso A] 13.5 h post-pulso A: respuesta del pool al pulso. Verificar en el log que la bomba ejecutó el pulso
9 | 2026-09-24 14:30 | jueves | 70.5 | LAB019-07 | LAB020-07 | LAB021-07 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 6 | Última muestra antes del pulso 2 de C (jue 19:00). Contingencia: densidad esperada ~1040 g/L (LAB006 t=74 h)
10 | 2026-09-25 08:30 | viernes | 88.5 | LAB019-08 | LAB020-08 | LAB021-08 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 18 | 13.5 h post-pulso C; cierre de semana (salida viernes 12:30)
11 | 2026-09-28 08:30 | lunes | 160.5 | LAB019-09 | LAB020-09 | LAB021-09 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 72 | [Carbo: post-cambios T (A 21 °C, C 18 °C): valida Csat(T)] Post-fin de semana: A seca esperada (t=122-146 h). Post-cambios T (A 21 °C, C 18 °C): valida Csat(T). Descargar/respaldar datos
12 | 2026-09-28 14:30 | lunes | 166.5 | LAB019-10 | LAB020-10 | LAB021-10 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 6 | Confirmación de sequedad A (GF<2 g/L en 2 muestras seguidas da por terminados LAB019/020)
13 | 2026-09-29 08:30 | martes | 184.5 | LAB019-11 | LAB020-11 | LAB021-11 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 18 | Muestra final de A (condicional); C en fase final
14 | 2026-09-29 14:30 | martes | 190.5 | LAB019-12 | LAB020-12 | LAB021-12 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 6 | Cercanía a sequedad de C (LAB006: GF=4.7 g/L a t=170 h)
15 | 2026-09-30 08:30 | miércoles | 208.5 | LAB019-13 | LAB020-13 | LAB021-13 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 18 | C casi seca (LAB006: GF=0.9 g/L a t=194 h)
16 | 2026-09-30 14:30 | miércoles | 214.5 | LAB019-14 | LAB020-14 | LAB021-14 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 6 | [Carbo: fase final de C, antes de su salto a 21 °C] Fase final de C, 4.5 h antes de su salto a 21 °C (19:00): par pre/post de Csat(T) con -15
17 | 2026-10-01 08:30 | jueves | 232.5 | — | — | LAB021-15 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ (cond.) | 18 | [Carbo: post-salto T de C (13 h): cierre del par térmico] Solo LAB021 y solo si GF(-14) > 2 g/L; 13 h después del salto a 21 °C de C: cierre del par térmico. Luego desmontaje y cierre de campaña

## Perfiles_Nutricion
Perfiles de temperatura y nutrición (réplica exacta de LAB004-006)
Perfil de temperatura (setpoints por baño/controlador)
Reactor (protocolo) | Fase | Setpoint [°C] | t inicio [h] | Fecha-hora inicio | Nota
LAB019/020 (A) | Fase 1 | 18 | 0 | 2026-09-21 16:00 | Setpoint inicial; carga del mosto ya equilibrado el lunes
LAB019/020 (A) | Fase 2 | 21 | 99 | 2026-09-25 19:00 | Automático (viernes 25/09 19:00)
LAB019/020 (A) | Fase 3 | 16 | 171 | 2026-09-28 19:00 | Automático (lunes 28/09 19:00)
LAB021 (C) | Fase 1 | 16 | 0 | 2026-09-21 16:00 | Setpoint inicial
LAB021 (C) | Fase 2 | 18 | 123 | 2026-09-26 19:00 | Automático (sábado 26/09 19:00)
LAB021 (C) | Fase 3 | 21 | 219 | 2026-09-30 19:00 | Automático (miércoles 30/09 19:00)
Pulsos nutricionales (automatizados por bomba peristáltica)
Evento | Reactores | Producto y dosis | t [h] | Fecha-hora | Vía | Verificación / contingencia
Pulso 1 (con la inoculación) | F1,F2,F3 | Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g por reactor (va dentro del inóculo) |  | 2026-09-21 15:55 | Bomba peristáltica | 50% del suplemento total; igual en A y C (regla original)
Pulso 2 — condición A | F1,F2 (LAB019/020) | Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g por reactor | 51 | 2026-09-23 19:00 | Bomba peristáltica | Original: al cruzar densidad 1040 (LAB004/005 t=51 h). Contingencia: si densidad(-05, mié 14:30) ≥ 1052 g/L, reprogramar a jue 08:30; si ≤ 1036, adelantar a mié 16:30
Pulso 2 — condición C | F3 (LAB021) | Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g | 75 | 2026-09-24 19:00 | Bomba peristáltica | Original: densidad 1040 a t=75 h (LAB006). Contingencia: si densidad(-07, jue 14:30) ≥ 1048 g/L, reprogramar a vie 08:30; si ≤ 1032, adelantar a jue 16:30

## Restricciones
Restricciones operativas, criterios y contingencias
Categoría | Regla / detalle
Horario lun-jue | Trabajo 8:00-17:30. Visitas de muestreo 08:30 y 14:30; cada visita demora ~1.5-2 h de procesamiento (08:30→~10:30; 14:30→~16:30, con margen antes de la limpieza de 17:00). Almuerzo 13:00-14:30
Horario viernes | Trabajo 8:00-12:30. Visita única 08:30 (~2 h de proceso, listo ~10:30); limpieza 12:00-12:30
Fin de semana | Sin personal (sáb 26 y dom 27/09). Solo logging continuo de CO2/T y eventos automáticos ya programados
Separación entre muestras | Mínimo 2 h (piso absoluto 1.5 h). Visitas completas a 6 h intra-día (08:30/14:30) y 18 h entre días; el mini -02B queda a 3.25/2.75 h de sus vecinas (solo Carbodoseur + densidad, sin carga de Y15); menos muestras y mejor separadas
Excepción PI/t0 | El par PI (15:30) y t0 (16:10) del lunes está separado 40 min: par ancla pre/post inoculación recomendado por las auditorías; además duplica la IC del pool de CO2 y estima la precisión del Carbodoseur
Procesamiento por visita | ~1.5-2 h: 3 fermentadores × (Y15 + Alcolyzer + Oculyze + Brix + densidad + DO + Carbodoseur cuando aplica). Por eso la visita de tarde parte a las 14:30 y no a las 15:00. El mini-muestreo -02B (mar 11:45) es solo Carbodoseur + densidad/Brix/DO: ~15-20 min, sin Y15/Oculyze/Alcolyzer
Carbodoseur — protocolo | Tomar SIEMPRE la primera alícuota, directo del puerto y sin burbujear. Anotar en la planilla de registro: volumen remanente (mL) y T de medición; el CO2 disuelto se completa después con la tabla digitalizada. ~100 mL por lectura
Carbodoseur — eventos | Fijos: PI, -01, -02, -02B, -05, -06, -09, -14. Condicional: -15 (si se toma). Motivo: pool de CO2 disuelto observable — IC real (≠0, hoy el modelo parte en 0), trayectoria pre/post onset para discriminar threshold vs continuous release y validación de Csat(T) en los cambios de setpoint
Volumen | 2 L iniciales por reactor. Presupuesto estimado: ~0.8-0.9 L de Carbodoseur (9 lecturas) + ~0.4-0.6 L de química ≈ 65-75% del batch. Registrar volumen acumulado por reactor; si el volumen se vuelve crítico, las lecturas Carbodoseur de -14/-15 son las primeras a suspender
Oculyze | Queda registrado en su propio software; no se anota en la planilla de registro
Criterio de término (A) | LAB019/020 terminan cuando GF < 2 g/L en 2 muestras consecutivas (esperado -09/-10 del lunes 28/09); luego vaciado y desmontaje
Criterio de término (C) | LAB021 termina cuando GF < 2 g/L en 2 muestras consecutivas (esperado -13/-14 del miércoles 30/09); -15 (jue 01/10) solo si GF(-14) > 2 g/L
Contingencia mosto retrasado | Si el mosto no está listo a las 15:30, correr PI y t0 (p. ej. mosto 16:00 → PI 16:00, t0 16:30) y desplazar TODOS los eventos automáticos por el mismo delta manteniendo los t [h] originales
Contingencia fugas CO2 | Verificar conexiones el lunes a.m. y revisar trazas diariamente: caída a cero o baseline asimétrico F1 vs F2/F3 son señales de fuga (ref. auditoría LAB001-018)
Ventana ciega de fin de semana | La sequedad de A (t=122-146 h) caerá dentro del fin de semana sin muestreo; la señal continua de CO2 (objetivo de esta réplica) cubre el intervalo. Mencionar en el análisis posterior
Trazabilidad | Nombrar canales de logger LAB019/020/021 (CO2 y T) antes del lunes 16:00; registrar en el log la hora exacta del flanco de cada bomba; descargar y respaldar el lunes 28 a.m. y al cierre