## Resumen
Planificación LAB019-021 v2 — Réplica de LAB004 · LAB006 · LAB009, vendimia 2026
Campo | Valor
Objetivo | Replicar con el sistema de CO2 correctamente conectado y sin fugas tres fermentaciones históricas sobre el mismo diseño: LAB004 (Protocolo A, F1), LAB006 (Protocolo C, F2) y LAB009 (Protocolo B real, F3), reproduciendo sus perfiles de temperatura y nutrición
Motivo | En abril 2026 la medición de CO2 tuvo fugas/perfil no confiable (LAB004-006, LAB009; excluidos por QC); esta réplica busca datos CO2 confiables + trayectoria del CO2 disuelto (Carbodoseur) para observar el pool del modelo
Correspondencia | LAB019 = R-2L-01 (F1), Protocolo A, réplica de LAB004 · LAB020 = R-2L-02 (F2), Protocolo C, réplica de LAB006 · LAB021 = R-2L-03 (F3), Protocolo B, réplica de LAB009 (grupo 17/04, sin registro Maestro; perfil corregido por logger crudo)
Diseño de tiempos (21/09) | Setpoints y pulsos 2 en múltiplos de 12 h desde t0 (16:00) => TODOS los eventos automáticos caen a las 16:00: F1 48/96/168 h · F2 72/120/216 h · F3 48/72 h (con personal, salvo el sábado). Redondeos vs original: 99→96, 171→168, 123→120, 219→216, 51→48, 75→72, ~68→72
Nota auditoría LAB009 | La homologación registró LAB009 como 18→21 °C@96 h→16 °C@168 h, pero su logger crudo muestra inicio 21 °C → 18 °C@~68 h; etiquetas A/B de LAB007/LAB009 intercambiadas en 00_Resumen. θ_natural calibró con la temperatura invertida de LAB009. Esta réplica usa el perfil real (B)
Medio y cepa | Mosto natural Sauvignon blanc; Saccharomyces cerevisiae Zymaflore X5; 2 L por reactor; 1 g de levadura + Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g en la inoculación
t0 | Lunes 21/09/2026 16:00 (fin del pulso de inoculación automatizada; bomba 15:55→16:00). Lunes: PI 15:30 + t0 16:10
Duración estimada (A) | Seca (GF<4 g/L) entre t=120-146 h (sáb 16:00-dom 18:00); último cambio T de F1 a t=168 h (lun 28/09 16:00); F3 queda a 18 °C desde t=72 h
Duración estimada (C) | Seca entre t=170-194 h (lun 28/09 18:00 - mar 29/09 18:00); último cambio T a t=216 h (mié 30/09 16:00)
Fin de campaña | Jueves 01/10/2026: muestra condicional de F2 (LAB020), vaciado y cierre
Muestras planificadas | 20 eventos (PI + 19; -05 opcional; -19 condicional solo F2), 3 reactores por evento. Mar-jue: 09:00 / 12:00 (mini) / 15:00 + intermedia opcional mar 16:45; vie 09:00 + 11:00 (mini); semana siguiente: lun 28 ×2, mar 29, mié 30 ×2, jue 01 cond. visita completa ~1.5-2 h de procesamiento (3 fermentadores × Y15, Oculyze, Carbodoseur, Brix, densidad, DO); mini ~15-20 min (carbodoseur + densidad + Brix + DO)
Carbodoseur (CO2 disuelto) | 10 lecturas fijas + 1 condicional (~100 mL c/u; la alícuota se devuelve al reactor): PI y t0 (IC real ≠0); martes 17/20/23/24.75 h (trayectoria y onset: discrimina threshold vs continuous); mié 41 y 47 h (onset C + meseta); jue 65 h y vie 89 h (post-pulso); lun 28 161 h (contrastes Csat(T)); -19 cond (233 h, post-salto 21 °C)
Horario del laboratorio | Lun-jue 8:00-17:30: muestreos 09:00, 12:00 (mini) y 15:00; almuerzo 13:00-14:30; limpieza desde 17:00. Viernes 8:00-12:30: 09:00 + 11:00 (mini). Fin de semana sin personal
Correspondencia con los experimentos originales
Ensayo | Reactor | Protocolo | Réplica de | Perfil de temperatura | Pulso nutricional 2
LAB019 | R-2L-01 (F1) | A | LAB004 (06/04) | 18 °C → 21 °C (t=96; orig. 99) → 16 °C (t=168; orig. 171) | t=48 h (orig. 51; densidad 1040)
LAB020 | R-2L-02 (F2) | C | LAB006 (06/04) | 16 °C → 18 °C (t=120; orig. 123) → 21 °C (t=216; orig. 219) | t=72 h (orig. 75; densidad 1040)
LAB021 | R-2L-03 (F3) | B | LAB009 (17/04) | 21 °C → 18 °C (t=72; logger orig. ~68). Segundo cambio omitido (sin evidencia en el original) | t=48 h (ICS; sin registro en workbook)
Fuente de los parámetros originales: mosto_natural_xthiol.xlsx (hojas Eventos_operacion, Perfiles_temperatura, LAB004-006 y LAB009) + loggers crudos raw_data. Registro de mediciones: registro_muestras_LAB019_021_v2_2026.xlsx.

## Cronograma
Cronograma operativo — lunes 21/09 al jueves 01/10/2026
Fecha | Día | Hora | t [h] | Evento | Reactores | Tipo | Detalle
2026-09-21 | lunes | 08:30 |  | Verificación del sistema CO2 sin fugas | F1,F2,F3 | Preparación | Prueba de presión/agua jabonosa en todas las conexiones y trampas; zero-check de sensores; comparar baseline F1 vs F2/F3
2026-09-21 | lunes | 10:00 |  | Calibración de bombas peristálticas | F1,F2,F3 | Preparación | Verificar caudal/volumen de las bombas de inóculo y nutrición; cargar programas de la semana (pulsos 48/48/72 h) y setpoints de baños (96/120/72/168/216 h)
2026-09-21 | lunes | 10:00 |  | Baños/controladores a setpoint inicial | F1,F2,F3 | Preparación | F1: 18 °C; F2: 16 °C; F3: 21 °C (para que el mosto llegue equilibrado a t0)
2026-09-21 | lunes | 11:00 |  | Preparación de dosis, inóculo y material | F1,F2,F3 | Preparación | Pesar Springferm Xtrem (1.00 g/dosis) y FDA (0.40 g/dosis); rehidratar inóculo Zymaflore X5; tubos, etiquetas, hielo; Y15 y Alcolyzer operativos; imprimir planilla de registro; iniciar loggers CO2/T
2026-09-21 | lunes | 14:30 |  | Carga y homogeneización del mosto | F1,F2,F3 | Preparación | Mosto natural Sauvignon blanc, 2 L por reactor; registrar volumen y temperatura
2026-09-21 | lunes | 15:30 |  | MUESTRA PI (pre-inóculo) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Carbodoseur primero (~100 mL/reactor), luego panel. Y15 de PI puede procesarse mientras corre la inoculación
2026-09-21 | lunes | 15:40 |  | Carga de inóculo + suplemento en línea de bomba | F1,F2,F3 | Preparación | El suplemento del pulso 1 va dentro del inóculo
2026-09-21 | lunes | 15:55 |  | Inoculación automatizada (pulso 1) | F1,F2,F3 | Automático | Bomba peristáltica 15:55→16:00 (~4-5 min, ref. LAB016-018: 232-246 s)
2026-09-21 | lunes | 16:00 | 0 | t0 = fin de la inoculación | F1,F2,F3 | Automático | Ancla temporal de toda la campaña
2026-09-21 | lunes | 16:10 | 0.17 | MUESTRA -01 (t=0) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Panel completo; lunes ajustado (PI y t0 en ~2 h): si no alcanza, Y15 restante en la tarde-jueves
2026-09-21 | lunes | 16:15 | 0.25 | Verificación inicial de trazas | F1,F2,F3 | Verificación | Confirmar que CO2/T están registrando y que la bomba logueó la inoculación; 17:00-17:30 limpieza diaria
2026-09-22 | martes | 09:00 | 17 | MUESTRA 02 02 (t=17 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Primera del martes (t=17 h): pool pre-onset. Revisar trazas CO2/T de la noche (sin fugas ni saltos)
2026-09-22 | martes | 12:00 | 20 | MINI-MUESTRA 03 (t=20 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Mini-muestreo (t=20 h): trayectoria del pool pre-onset; densidad + Brix + DO + Carbo (~15-20 min)
2026-09-22 | martes | 15:00 | 23 | MUESTRA 04 04 (t=23 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Frontera del onset (t=23 h): F3 (B, 21 °C) debería estar subiendo (ref. 22-24 h en LAB016-018); F1 (A) aún pre-onset (ref. abril: 27-33 h)
2026-09-22 | martes | 16:45 | 24.75 | MINI-MUESTRA (opcional) 05 (t=24.75 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | INTERMEDIA OPCIONAL (t=24.75 h): en/frontera del onset de F1/F3; el punto que discrimina acumulación previa (threshold) vs emisión temprana (continuous)
2026-09-23 | miércoles | 09:00 | 41 | MUESTRA 06 06 (t=41 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Post-noche (t=41 h): onset de C (F2, arranque frío) + meseta de A/B; contrastar pool con trazas nocturnas
2026-09-23 | miércoles | 12:00 | 44 | MINI-MUESTRA 07 (t=44 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Mini-muestreo de densidad (vigilar cruce de 1040 para el pulso de F1/F3 de mañana 16:00)
2026-09-23 | miércoles | 15:00 | 47 | MUESTRA 08 08 (t=47 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Pre-pulso 2 de F1/F3 (16:00, t=48 h). Contingencia densidad: F1 esperada ~1044-1046 g/L (LAB004: 1044.3 a t=50); F3 ~1039 (LAB009 cruzó 1040 ~t=44). Si F1 ≥1052 reprogramar a jue 09:00; si ≤1036 ejecutar en esta visita
2026-09-23 | miércoles | 16:00 | 48 | Pulso nutricional 2 — F1 y F3 (simultáneo) | F1,F3 | Automático | Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g c/u; t=48 h (redondeo de 51/48 h del original). Llegando de la visita de las 15:00
2026-09-24 | jueves | 09:00 | 65 | MUESTRA 09 09 (t=65 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Post-pulso F1/F3 (17 h). Verificar logs de bomba del miércoles. F2 pre-pulso (72 h = hoy 16:00)
2026-09-24 | jueves | 09:00 | 65 | Verificar log: pulsos 2 de F1 y F3 ejecutados | F1,F3 | Verificación | Revisar flancos de la bomba en el logger (análogo a nutricion_activa de LAB016-018)
2026-09-24 | jueves | 12:00 | 68 | MINI-MUESTRA 10 (t=68 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Mini-muestreo de densidad (vigilar cruce de 1040 de F2 para el pulso de las 16:00)
2026-09-24 | jueves | 15:00 | 71 | MUESTRA 11 11 (t=71 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Pre-pulso de F2 (16:00, t=72 h). Contingencia: esperada ~1040-1042 g/L (LAB006: 1040.0 a t=74); si ≥1048 reprogramar a vie 09:00; si ≤1032 ejecutar en esta visita. F3 cambia a 18 °C hoy 16:00 (con personal)
2026-09-24 | jueves | 16:00 | 72 | Pulso nutricional 2 — F2 | F2 | Automático | Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g; t=72 h (redondeo del original 75 h; LAB006 cruzó 1040 g/L a t=74 h)
2026-09-24 | jueves | 16:00 | 72 | Setpoint 18 °C — F3 | F3 | Automático | 21->18 °C a t=72 h (logger del original: caída a t≈68 h); mismo instante que el pulso de F2, con personal
2026-09-25 | viernes | 09:00 | 89 | MUESTRA 12 12 (t=89 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Post-pulso F2 (17 h) + post-cambio T de F3 (17 h a 18 °C). Verificar logs de ayer (pulso F2 + setpoint F3). F1 cambia a 21 °C hoy 16:00
2026-09-25 | viernes | 09:00 | 89 | Verificar log: pulso de F2 y setpoint de F3 (jue 16:00) | F2,F3 | Verificación | Ídem
2026-09-25 | viernes | 11:00 | 91 | MINI-MUESTRA 13 (t=91 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Última del día antes del cambio T de F1 (16:00); cierre de semana (salida 12:30)
2026-09-25 | viernes | 12:00 | 92 | Cierre de fin de semana | F1,F2,F3 | Verificación | Confirmar setpoint F1 21 °C ejecutado (16:00) y F2 18 °C programado (sáb 16:00); capacidad de loggers hasta el lunes; 12:00-12:30 limpieza y salida
2026-09-25 | viernes | 16:00 | 96 | Setpoint 21 °C — F1 | F1 | Automático | 18->21 °C a t=96 h (redondeo del original 99 h); viernes 16:00, con personal
2026-09-26 | sábado | 00:00 |  | Fin de semana sin personal | F1,F2,F3 | Sin personal | Sábado y domingo: logging continuo CO2/T; único evento: setpoint F2 18 °C (sáb 16:00, automático). Ventana ciega de muestreo: la sequedad de A (t=120-146 h) ocurrirá aquí; el CO2 continuo sin fugas cubre el intervalo
2026-09-26 | sábado | 16:00 | 120 | Setpoint 18 °C — F2 | F2 | Automático | 16->18 °C a t=120 h (redondeo del original 123 h); sábado, sin personal
2026-09-28 | lunes | 09:00 | 161 | MUESTRA 14 14 (t=161 h) + Carbodoseur | F1,F2,F3 | Muestreo | Post-fin de semana (t=161 h): seca esperada de A (t=120-146 h cayó en la ventana ciega; el CO2 continuo la cubre). F1 aún a 21 °C, F2/F3 a 18 °C; F1 cambia a 16 °C hoy 16:00. Descargar/respaldar datos
2026-09-28 | lunes | 09:00 | 161 | Verificar cambios T del finde + respaldo | F1,F2,F3 | Verificación | Confirmar setpoint 18 °C en F2 (sáb 16:00); F1 cambia a 16 °C hoy 16:00 (con personal); descargar y respaldar datos
2026-09-28 | lunes | 15:00 | 167 | MUESTRA 15 15 (t=167 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Confirmación de sequedad de A: F1/F3 secas si GF<2 g/L en -14/-15 (entonces vaciar el martes)
2026-09-28 | lunes | 16:00 | 168 | Setpoint 16 °C — F1 | F1 | Automático | 21->16 °C a t=168 h (redondeo del original 171 h); lunes 16:00, con personal
2026-09-29 | martes | 09:00 | 185 | MUESTRA 16 16 (t=185 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Confirmación A (si -15 no bastó) + cola de C. Si A confirmada: vaciar/desmontar F1 y F3 hoy
2026-09-29 | martes | 09:00 | 185 | Si A confirmada seca (-14/-15): vaciar F1 y F3 | F1,F3 | Cierre | Criterio: GF<2 g/L en 2 muestras consecutivas (-14/-15); desmontaje de reactores liberados
2026-09-30 | miércoles | 09:00 | 209 | MUESTRA 17 17 (t=209 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | C en fase final (LAB006: GF=4.7 g/L a t=170 h). F2 cambia a 21 °C hoy 16:00 (con personal)
2026-09-30 | miércoles | 15:00 | 215 | MUESTRA 18 18 (t=215 h) | F1,F2,F3 | Muestreo | Pre-cambio T de F2 (16:00): C casi seca; base para decidir la muestra condicional de mañana
2026-09-30 | miércoles | 16:00 | 216 | Setpoint 21 °C — F2 | F2 | Automático | 18->21 °C a t=216 h (redondeo del original 219 h); miércoles 16:00, con personal
2026-10-01 | jueves | 09:00 | 233 | MUESTRA -19 (condicional, solo F2) + Carbodoseur | F2 | Muestreo | Solo si GF(-18) > 2 g/L; luego vaciado de F2
2026-10-01 | jueves | 11:00 | 235 | Cierre de campaña | F1,F2,F3 | Cierre | Vaciado/desmontaje de F2, descarga y respaldo final de datos, limpieza del laboratorio

## Muestreo
Plan de muestreo manual (presencial) — panel + Carbodoseur
N° | Fecha-hora | Día | t [h] | LAB019 (F1) | LAB020 (F2) | LAB021 (F3) | Análisis por muestra | Carbodoseur | Sep. previa [h] | Nota
1 | 2026-09-21 15:30 | lunes |  | LAB019-PI | LAB020-PI | LAB021-PI | Y15 + Alcolyzer + densidad + Brix + T mosto + DO (sin Oculyze; sale del contenedor de mosto) | SÍ |  | [Carbo: IC del pool pre-inóculo (sale del contenedor; no consume volumen de reactores)] Pre-inóculo: cierra la deuda de E0/YAN0 y da la IC del pool de CO2 disuelto (≠0). No consume volumen de los reactores
2 | 2026-09-21 16:10 | lunes | 0.17 | LAB019-01 | LAB020-01 | LAB021-01 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 0.67 | [Carbo: IC del pool en t0 (≠0) + precisión de método (par PI/t0)] Muestra t=0. Par ancla PI/t0 (40 min): excepción documentada a la separación mínima; YAN de t0 resuelve si el pulso 1 entra o no en la química; X0 por Oculyze
3 | 2026-09-22 09:00 | martes | 17 | LAB019-02 | LAB020-02 | LAB021-02 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 16.83 | [Carbo: trayectoria del pool pre-onset (17 h)] Primera del martes (t=17 h): pool pre-onset. Revisar trazas CO2/T de la noche (sin fugas ni saltos)
4 | 2026-09-22 12:00 | martes | 20 | LAB019-03 | LAB020-03 | LAB021-03 | Carbodoseur (si aplica) + densidad + Brix + DO (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer) | SÍ | 3 | [Carbo: trayectoria del pool pre-onset (20 h)] Mini-muestreo (t=20 h): trayectoria del pool pre-onset; densidad + Brix + DO + Carbo (~15-20 min)
5 | 2026-09-22 15:00 | martes | 23 | LAB019-04 | LAB020-04 | LAB021-04 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 3 | [Carbo: frontera del onset de B/A (23 h)] Frontera del onset (t=23 h): F3 (B, 21 °C) debería estar subiendo (ref. 22-24 h en LAB016-018); F1 (A) aún pre-onset (ref. abril: 27-33 h)
6 | 2026-09-22 16:45 | martes | 24.75 | LAB019-05 | LAB020-05 | LAB021-05 | Carbodoseur (si aplica) + densidad + Brix + DO (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer) | SÍ | 1.75 | [Carbo: en onset de A/B (24.75 h): discrimina threshold vs continuous] INTERMEDIA OPCIONAL (t=24.75 h): en/frontera del onset de F1/F3; el punto que discrimina acumulación previa (threshold) vs emisión temprana (continuous)
7 | 2026-09-23 09:00 | miércoles | 41 | LAB019-06 | LAB020-06 | LAB021-06 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 16.25 | [Carbo: onset de C (F2 fría) + meseta de A/B (41 h)] Post-noche (t=41 h): onset de C (F2, arranque frío) + meseta de A/B; contrastar pool con trazas nocturnas
8 | 2026-09-23 12:00 | miércoles | 44 | LAB019-07 | LAB020-07 | LAB021-07 | Carbodoseur (si aplica) + densidad + Brix + DO (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer) | — | 3 | Mini-muestreo de densidad (vigilar cruce de 1040 para el pulso de F1/F3 de mañana 16:00)
9 | 2026-09-23 15:00 | miércoles | 47 | LAB019-08 | LAB020-08 | LAB021-08 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 3 | [Carbo: meseta: nivel del pool vs Csat + pre-pulso F1/F3 (47 h)] Pre-pulso 2 de F1/F3 (16:00, t=48 h). Contingencia densidad: F1 esperada ~1044-1046 g/L (LAB004: 1044.3 a t=50); F3 ~1039 (LAB009 cruzó 1040 ~t=44). Si F1 ≥1052 reprogramar a jue 09:00; si ≤1036 ejecutar en esta visita
10 | 2026-09-24 09:00 | jueves | 65 | LAB019-09 | LAB020-09 | LAB021-09 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 18 | [Carbo: post-pulso de F1/F3 (65 h)] Post-pulso F1/F3 (17 h). Verificar logs de bomba del miércoles. F2 pre-pulso (72 h = hoy 16:00)
11 | 2026-09-24 12:00 | jueves | 68 | LAB019-10 | LAB020-10 | LAB021-10 | Carbodoseur (si aplica) + densidad + Brix + DO (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer) | — | 3 | Mini-muestreo de densidad (vigilar cruce de 1040 de F2 para el pulso de las 16:00)
12 | 2026-09-24 15:00 | jueves | 71 | LAB019-11 | LAB020-11 | LAB021-11 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 3 | Pre-pulso de F2 (16:00, t=72 h). Contingencia: esperada ~1040-1042 g/L (LAB006: 1040.0 a t=74); si ≥1048 reprogramar a vie 09:00; si ≤1032 ejecutar en esta visita. F3 cambia a 18 °C hoy 16:00 (con personal)
13 | 2026-09-25 09:00 | viernes | 89 | LAB019-12 | LAB020-12 | LAB021-12 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 18 | [Carbo: post-pulso de F2 + post-cambio T de F3 (89 h)] Post-pulso F2 (17 h) + post-cambio T de F3 (17 h a 18 °C). Verificar logs de ayer (pulso F2 + setpoint F3). F1 cambia a 21 °C hoy 16:00
14 | 2026-09-25 11:00 | viernes | 91 | LAB019-13 | LAB020-13 | LAB021-13 | Carbodoseur (si aplica) + densidad + Brix + DO (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer) | — | 2 | Última del día antes del cambio T de F1 (16:00); cierre de semana (salida 12:30)
15 | 2026-09-28 09:00 | lunes | 161 | LAB019-14 | LAB020-14 | LAB021-14 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ | 70 | [Carbo: post-fin de semana: contrastes Csat(T), F1 21 °C vs F2/F3 18 °C (161 h)] Post-fin de semana (t=161 h): seca esperada de A (t=120-146 h cayó en la ventana ciega; el CO2 continuo la cubre). F1 aún a 21 °C, F2/F3 a 18 °C; F1 cambia a 16 °C hoy 16:00. Descargar/respaldar datos
16 | 2026-09-28 15:00 | lunes | 167 | LAB019-15 | LAB020-15 | LAB021-15 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 6 | Confirmación de sequedad de A: F1/F3 secas si GF<2 g/L en -14/-15 (entonces vaciar el martes)
17 | 2026-09-29 09:00 | martes | 185 | LAB019-16 | LAB020-16 | LAB021-16 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 18 | Confirmación A (si -15 no bastó) + cola de C. Si A confirmada: vaciar/desmontar F1 y F3 hoy
18 | 2026-09-30 09:00 | miércoles | 209 | LAB019-17 | LAB020-17 | LAB021-17 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 24 | C en fase final (LAB006: GF=4.7 g/L a t=170 h). F2 cambia a 21 °C hoy 16:00 (con personal)
19 | 2026-09-30 15:00 | miércoles | 215 | LAB019-18 | LAB020-18 | LAB021-18 | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | — | 6 | Pre-cambio T de F2 (16:00): C casi seca; base para decidir la muestra condicional de mañana
20 | 2026-10-01 09:00 | jueves | 233 | — | LAB020-19 | — | Y15 + Alcolyzer + Oculyze + densidad + Brix + DO | SÍ (cond.) | 18 | [Carbo: post-salto T de F2 (17 h a 21 °C): cierre del par térmico (233 h)] CONDICIONAL: solo F2 y solo si GF(-18) > 2 g/L; 17 h después del salto a 21 °C (cierre del par térmico Csat(T)). Luego vaciado de F2 y cierre de campaña

## Perfiles_Nutricion
Perfiles de temperatura y nutrición (múltiplos de 12 h desde t0)
Perfil de temperatura (setpoints por baño/controlador)
Reactor (protocolo) | Fase | Setpoint [°C] | t inicio [h] | Fecha-hora inicio | Nota
LAB019 (A, de LAB004) | Fase 1 | 18 | 0 | 2026-09-21 16:00 | Setpoint inicial; mosto cargado ya equilibrado
LAB019 (A, de LAB004) | Fase 2 | 21 | 96 | 2026-09-25 16:00 | Viernes 25/09 16:00, con personal (original: 99 h)
LAB019 (A, de LAB004) | Fase 3 | 16 | 168 | 2026-09-28 16:00 | Lunes 28/09 16:00, con personal (original: 171 h)
LAB020 (C, de LAB006) | Fase 1 | 16 | 0 | 2026-09-21 16:00 | Setpoint inicial
LAB020 (C, de LAB006) | Fase 2 | 18 | 120 | 2026-09-26 16:00 | Sábado 26/09 16:00, sin personal (original: 123 h)
LAB020 (C, de LAB006) | Fase 3 | 21 | 216 | 2026-09-30 16:00 | Miércoles 30/09 16:00, con personal (original: 219 h)
LAB021 (B, de LAB009) | Fase 1 | 21 | 0 | 2026-09-21 16:00 | Setpoint inicial (perfil real por logger; la homologación decía 18 °C)
LAB021 (B, de LAB009) | Fase 2 | 18 | 72 | 2026-09-24 16:00 | Jueves 24/09 16:00, con personal (logger original: ~68 h). Segundo cambio 21→16 °C omitido: sin evidencia de ejecución en LAB009 (desviación documentada)
Pulsos nutricionales (automatizados por bomba peristáltica)
Evento | Reactores | Producto y dosis | t [h] | Fecha-hora | Vía | Verificación / contingencia
Pulso 1 (con la inoculación) | F1,F2,F3 | Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g por reactor (va dentro del inóculo) |  | 2026-09-21 15:55 | Bomba peristáltica | 50% del suplemento total; igual en A, B y C (regla original)
Pulso 2 — F1 (A, de LAB004) | F1 (LAB019) | Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g por reactor | 48 | 2026-09-23 16:00 | Bomba peristáltica | t=48 h (múltiplo de 12; original: 51 h, densidad 1040). Contingencia (visita -08, mié 15:00): si densidad F1 ≥1052 g/L reprogramar a jue 09:00; si ≤1036 ejecutar en la visita
Pulso 2 — F3 (B, de LAB009) | F3 (LAB021) | Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g | 48 | 2026-09-23 16:00 | Bomba peristáltica | t=48 h (múltiplo de 12; original sin registro en workbook: 48 h según ICS, densidad cruzó 1040 ~t=44 h). Bomba simultánea con F1
Pulso 2 — F2 (C, de LAB006) | F2 (LAB020) | Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g | 72 | 2026-09-24 16:00 | Bomba peristáltica | t=72 h (múltiplo de 12; original: 75 h, densidad 1040 a t=74 h). Mismo instante que el cambio T de F3. Contingencia (visita -11, jue 15:00): si densidad ≥1048 reprogramar a vie 09:00; si ≤1032 ejecutar en la visita

## Restricciones
Restricciones operativas, criterios y contingencias
Categoría | Regla / detalle
Horario lun-jue | Trabajo 8:00-17:30. Muestreos 09:00 y 15:00 completas (~1.5-2 h de proceso) + 12:00 mini (~15-20 min). Almuerzo 13:00-14:30; limpieza desde 17:00
Horario viernes | Trabajo 8:00-12:30. Visita completa 09:00 (~2 h) + mini 11:00; limpieza 12:00-12:30
Fin de semana | Sin personal (sáb 26 y dom 27/09). Solo logging continuo de CO2/T y eventos automáticos ya programados (setpoint F2 18 °C sáb 16:00)
Separación entre muestras | Mínimo 2 h (piso absoluto 1.5 h). Grid mar-jue: 09:00 / 12:00 / 15:00 (3 h entre muestras; la de 12:00 es mini, sin Y15). Intermedia opcional mar 16:45 (+1.75 h, mini). Vie: 09:00 + 11:00. Entre días 16-18 h. Excepciones: PI/t0 (40 min) y -05 (1.75 h, mini)
Excepción PI/t0 | El par PI (15:30) y t0 (16:10) del lunes está separado 40 min: par ancla pre/post inoculación; el YAN de t0 resuelve si el pulso 1 entra en la química; el Oculyze de t0 da el X0 real
Procesamiento por visita | Visita completa ~1.5-2 h: 3 fermentadores × (Y15 + Alcolyzer + Oculyze + Brix + densidad + DO + Carbodoseur cuando aplica). Mini ~15-20 min (solo instrumental)
Múltiplos de 12 (decisión 21/09) | Setpoints y pulsos 2 en múltiplos de 12 h desde t0=16:00 → todos los eventos automáticos caen a las 16:00 (con personal, salvo el sábado). Redondeos vs original: F1 99→96 y 171→168; F2 123→120 y 219→216; pulsos 51→48 y 75→72; F3 T ~68→72
Carbodoseur — protocolo | Tomar SIEMPRE la primera alícuota, directo del puerto y sin burbujear. Anotar en la planilla de registro: volumen remanente (mL) y T de medición; el CO2 disuelto se completa después con la tabla digitalizada. ~100 mL por lectura (la alícuota SE DEVUELVE al reactor; «Vol. rem.» es solo control operativo)
Carbodoseur — eventos | 10 fijas: PI, -01, -02 a -05 (mar: trayectoria y onset 17/20/23/24.75 h), -06 y -08 (mié: onset C y meseta), -09 (jue: post-pulso F1/F3), -12 (vie: post-pulso F2), -14 (lun 28: contrastes Csat(T)). Condicional: -19. PI sale del contenedor (no consume volumen de reactores)
Volumen | 2 L iniciales por reactor. La alícuota del Carbodoseur (~100 mL) SE DEVUELVE al reactor: no se pierde; «Vol. remanente» es solo control operativo. Pérdidas no retornables por reactor: Alcolyzer 50 mL por muestra (F1/F3: mar-mié-jue ≈3 muestras = 150 mL; F2 ≈5 muestras = 250 mL), Y15 1 mL + Oculyze 1 mL por visita completa y ~2 mL por visita de mangueras/operación (también en minis). Pérdida total ≈0.2 L (F1/F3) y ≈0.3 L (F2): volumen final ≈1.7-1.8 L de los 2.0 L iniciales. Registrar volumen acumulado como control
Oculyze | Queda registrado en su propio software; no se anota en la planilla de registro
Criterio de término (A) | F1/F3 (LAB019/021) terminan cuando GF < 2 g/L en 2 muestras consecutivas (esperado -14/-15 del lunes 28/09); vaciar/desmontar el martes 29
Criterio de término (C) | F2 (LAB020) termina cuando GF < 2 g/L en 2 muestras consecutivas (esperado -17/-18 del miércoles 30/09); -19 (jue 01/10 09:00) solo si GF(-18) > 2 g/L
Contingencia mosto retrasado | Si el mosto no está listo a las 15:30, correr PI y t0 (p. ej. mosto 16:00 → PI 16:00, t0 16:30) y desplazar TODOS los eventos automáticos por el mismo delta manteniendo los t [h] originales
Contingencia fugas CO2 | Verificar conexiones el lunes a.m. y revisar trazas diariamente: durante el lag las trazas NO debieran estar en 0.000 exactos (la desorción da ~0.5-1 sccm) ni saltar de golpe; cero plano = línea sospechosa (patrón F1 de abril); baseline creciente = sospecha de fuga (patrón F2/F3 de abril)
Ventana ciega de fin de semana | La sequedad de A (t=120-146 h) caerá entre el sábado 16:00 y el domingo 18:00 sin muestreo; la señal continua de CO2 (objetivo de esta réplica) cubre el intervalo. Mencionar en el análisis posterior
Trazabilidad | Nombrar canales de logger LAB019/020/021 (CO2 y T) antes del lunes 16:00; registrar en el log la hora exacta del flanco de cada bomba; descargar y respaldar el lunes 28 a.m. y al cierre
Nota LAB009 (auditoría) | Réplica de LAB009: la homologación (Perfiles_temperatura) registra 18→21 °C@96 h→16 °C@168 h, pero el logger crudo muestra inicio 21 °C → 18 °C@~68 h; etiquetas A/B de LAB007/LAB009 intercambiadas en 00_Resumen; el cambio final de LAB006 (t=219 h) tampoco quedó en el logger. θ_natural calibró con la temperatura invertida de LAB009: corregir el dataset antes de re-calibrar. Esta réplica programa el perfil real (B) y omite el segundo cambio (sin evidencia)