## Resumen
Lote | Objetivo | Tratamiento | Temperatura [°C] | Nutrición | Fecha inoculación | Hora inoculación | Duración esperada | Rol científico | Estado | Observaciones
NM26-A | Caracterizar activación, metabolismo y terminación basal sin confundirlos con nutrición. | Control sin nutrición | 20 | Sin adición; pseudo-pulso temporal a t=67.25 h | 2026-09-21 | 13:30 | ≈11 días; cierre por criterio predefinido | Discriminación estructural / futura recalibración justificada | Planificado; NO ejecutar hasta cerrar pendientes | Mismo mosto, cepa, volumen y operación que NM26-B; no usar LAB016-018 como training.
NM26-B | Cuantificar respuesta rápida y sostenida causada por un pulso nutricional trazable. | Nutrición conocida y trazable | 20 | SFX + FDA: formulación, masas y aporte YAN por confirmar antes de ejecutar | 2026-09-21 | 13:55 | ≈11 días; cierre por criterio predefinido | Discriminación estructural / futura recalibración justificada | Planificado; NO ejecutar hasta cerrar pendientes | Única diferencia deliberada respecto de NM26-A: tratamiento nutricional.

## Muestreo
Lote | Fermentador | Tiempo nominal [h] | Fecha programada | Hora programada | Tiempo real [h] | Hora real | Tipo de medición | Variables | Prioridad | Relación con nutrición | Requiere presencia | Duración estimada | Volumen muestra [mL] | Volumen acumulado [mL] | Notas
NM26-A | F1 | -1 | 2026-09-21 | 12:30 |  |  | Continua / automática | CO2 gaseoso y temperatura | ALTA | Desde −1 h hasta cierre | No | Continua |  |  | Verificar timestamps, caudalímetro, blanco, hermeticidad, volumen/headspace e interrupciones.
NM26-A | F1 | -1 | 2026-09-21 | 12:30 |  |  | Continua / automática opcional | O2 disuelto, solo si existe sonda operacional validada | OPCIONAL | Desde antes de inocular hasta transición anaeróbica | No | Continua |  |  | O2 es variable auxiliar de la capa CO2, no estado del modelo central; no hacer viable el plan a costa de esta medición.
NM26-A | F1 | 0.25 | 2026-09-21 | 13:45 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto, T de muestra | ALTA | Condición inicial posinoculación | Sí | 30 min |  |  | t≈0; sincronizar con fin de inoculación y adquisición. Réplicas técnicas Oculyze si son viables.
NM26-A | F1 | 18.75 | 2026-09-22 | 8:15 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, Brix, densidad | MEDIA | Pre-pulso −48.5 h; crecimiento temprano | Sí | 20 min |  |  | Ancla temprana; evita depender de una sola observación de crecimiento.
NM26-A | F1 | 24.25 | 2026-09-22 | 13:45 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto | ALTA | Pre-pulso −43 h; onset histórico 22–24 h | Sí | 30 min |  |  | Ancla metabolismo–CO2 cerca del onset observado en LAB016–018.
NM26-A | F1 | 42.75 | 2026-09-23 | 8:15 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, Brix, densidad | ALTA | Pre-pulso −24.5 h; crecimiento / cercanía al pico | Sí | 20 min |  |  | Cobertura del ascenso de X y del máximo gaseoso histórico.
NM26-A | F1 | 49.75 | 2026-09-23 | 15:15 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad | ALTA | Pre-pulso −17.5 h; cercanía al máximo | Sí | 30 min |  |  | Separa crecimiento y consumo previos del posterior efecto nutricional.
NM26-A | F1 | 66.75 | 2026-09-24 | 8:15 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto | ALTA | Pre-pulso −0.5 h | Sí | 30 min |  |  | Baseline emparejada inmediata antes del pulso/pseudo-pulso.
NM26-A | F1 | 68.25 | 2026-09-24 | 9:45 |  |  | Manual simple | Brix, densidad, CO2 disuelto | MEDIA | Post-pulso +1 h | Sí | 10 min |  |  | Punto físico temprano; CO2 gaseoso y T continúan a alta resolución.
NM26-A | F1 | 69.25 | 2026-09-24 | 10:45 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), G, F, YAN/componentes disponibles, Brix, densidad | ALTA | Post-pulso +2 h | Sí | 25 min |  |  | Captura retardo/subida temprana y salto observado de N sin inventar ΔN.
NM26-A | F1 | 71.25 | 2026-09-24 | 12:45 |  |  | Manual simple | Brix, densidad, CO2 disuelto | MEDIA | Post-pulso +4 h | Sí | 10 min |  |  | Contrasta producción metabólica con almacenamiento/liberación gaseosa.
NM26-A | F1 | 73.25 | 2026-09-24 | 14:45 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad | ALTA | Post-pulso +6 h | Sí | 30 min |  |  | Cerca del máximo diagnóstico de respuesta rápida (~5–6 h).
NM26-A | F1 | 91.25 | 2026-09-25 | 8:45 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto | ALTA | Post-pulso +24 h | Sí | 30 min |  |  | Evalúa persistencia frente a convergencia del transitorio.
NM26-A | F1 | 162.75 | 2026-09-28 | 8:15 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto | ALTA | Post-pulso +95.5 h; cola | Sí | 30 min |  |  | Ancla terminación, fructosa residual y aparición de Xd tras el fin de semana.
NM26-A | F1 | 210.75 | 2026-09-30 | 8:15 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad | MEDIA | Post-pulso +143.5 h; cola tardía | Sí | 30 min |  |  | Distingue terminación basal de efecto sostenido.
NM26-A | F1 | 258.75 | 2026-10-02 | 8:15 |  |  | Manual compleja / final | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto | ALTA | Post-pulso +191.5 h; final planificado | Sí | 30 min |  |  | Si el criterio final se cumple antes, trasladar este conjunto al cierre y registrar la hora real.
NM26-A | F1 | 67.25 | 2026-09-24 | 8:45 |  |  | Evento de proceso | Marca temporal solamente; no añadir líquido ni producto | ALTA | Pseudo-pulso; sin adición | No | 0 min |  |  | Criterio primario: tiempo fijo causal t=67.25 h. Registrar tiempo real; no decidir con química futura.
NM26-B | F2 | -1 | 2026-09-21 | 12:55 |  |  | Continua / automática | CO2 gaseoso y temperatura | ALTA | Desde −1 h hasta cierre | No | Continua |  |  | Verificar timestamps, caudalímetro, blanco, hermeticidad, volumen/headspace e interrupciones.
NM26-B | F2 | -1 | 2026-09-21 | 12:55 |  |  | Continua / automática opcional | O2 disuelto, solo si existe sonda operacional validada | OPCIONAL | Desde antes de inocular hasta transición anaeróbica | No | Continua |  |  | O2 es variable auxiliar de la capa CO2, no estado del modelo central; no hacer viable el plan a costa de esta medición.
NM26-B | F2 | 0.25 | 2026-09-21 | 14:10 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto, T de muestra | ALTA | Condición inicial posinoculación | Sí | 30 min |  |  | t≈0; sincronizar con fin de inoculación y adquisición. Réplicas técnicas Oculyze si son viables.
NM26-B | F2 | 18.75 | 2026-09-22 | 8:40 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, Brix, densidad | MEDIA | Pre-pulso −48.5 h; crecimiento temprano | Sí | 20 min |  |  | Ancla temprana; evita depender de una sola observación de crecimiento.
NM26-B | F2 | 24.25 | 2026-09-22 | 14:10 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto | ALTA | Pre-pulso −43 h; onset histórico 22–24 h | Sí | 30 min |  |  | Ancla metabolismo–CO2 cerca del onset observado en LAB016–018.
NM26-B | F2 | 42.75 | 2026-09-23 | 8:40 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, Brix, densidad | ALTA | Pre-pulso −24.5 h; crecimiento / cercanía al pico | Sí | 20 min |  |  | Cobertura del ascenso de X y del máximo gaseoso histórico.
NM26-B | F2 | 49.75 | 2026-09-23 | 15:40 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad | ALTA | Pre-pulso −17.5 h; cercanía al máximo | Sí | 30 min |  |  | Separa crecimiento y consumo previos del posterior efecto nutricional.
NM26-B | F2 | 66.75 | 2026-09-24 | 8:40 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto | ALTA | Pre-pulso −0.5 h | Sí | 30 min |  |  | Baseline emparejada inmediata antes del pulso/pseudo-pulso.
NM26-B | F2 | 68.25 | 2026-09-24 | 10:10 |  |  | Manual simple | Brix, densidad, CO2 disuelto | MEDIA | Post-pulso +1 h | Sí | 10 min |  |  | Punto físico temprano; CO2 gaseoso y T continúan a alta resolución.
NM26-B | F2 | 69.25 | 2026-09-24 | 11:10 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), G, F, YAN/componentes disponibles, Brix, densidad | ALTA | Post-pulso +2 h | Sí | 25 min |  |  | Captura retardo/subida temprana y salto observado de N sin inventar ΔN.
NM26-B | F2 | 71.25 | 2026-09-24 | 13:10 |  |  | Manual simple | Brix, densidad, CO2 disuelto | MEDIA | Post-pulso +4 h | Sí | 10 min |  |  | Contrasta producción metabólica con almacenamiento/liberación gaseosa.
NM26-B | F2 | 73.25 | 2026-09-24 | 15:10 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad | ALTA | Post-pulso +6 h | Sí | 30 min |  |  | Cerca del máximo diagnóstico de respuesta rápida (~5–6 h).
NM26-B | F2 | 91.25 | 2026-09-25 | 9:10 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto | ALTA | Post-pulso +24 h | Sí | 30 min |  |  | Evalúa persistencia frente a convergencia del transitorio.
NM26-B | F2 | 162.75 | 2026-09-28 | 8:40 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto | ALTA | Post-pulso +95.5 h; cola | Sí | 30 min |  |  | Ancla terminación, fructosa residual y aparición de Xd tras el fin de semana.
NM26-B | F2 | 210.75 | 2026-09-30 | 8:40 |  |  | Manual compleja | Oculyze (X/Xd), G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad | MEDIA | Post-pulso +143.5 h; cola tardía | Sí | 30 min |  |  | Distingue terminación basal de efecto sostenido.
NM26-B | F2 | 258.75 | 2026-10-02 | 8:40 |  |  | Manual compleja / final | Oculyze (X/Xd), biomasa, G, F, YAN/componentes disponibles, E, Gly, Brix, densidad, CO2 disuelto | ALTA | Post-pulso +191.5 h; final planificado | Sí | 30 min |  |  | Si el criterio final se cumple antes, trasladar este conjunto al cierre y registrar la hora real.
NM26-B | F2 | 67.25 | 2026-09-24 | 9:10 |  |  | Evento de proceso | Producto, fabricante/tipo, masa SFX, masa FDA, volumen inicial/actual, dosis calculada, hora inicio/fin, operador, observaciones | ALTA | Pulso nutricional trazable | Sí | Por confirmar |  |  | Criterio primario: tiempo fijo causal t=67.25 h. Registrar tiempo real; no decidir con química futura.

## Restricciones
Categoría | Fecha/días | Presencia | Ventana manual planificada | Decisión / pendiente antes de iniciar
Horario general | Lunes–jueves | 08:00–17:30 | 08:10–16:30 | Las muestras complejas se inician con margen; la última del plan comienza a las 15:40.
Horario general | Viernes | 08:00–12:00 | 08:10–11:00 | Solo puntos +24 h/final, a las 08:15–09:10.
Restricción especial | 2026-09-16 | 08:00–15:30 | 08:10–14:30 | No aplica al plan elegido: la campaña aún no comienza.
Restricción especial | 2026-09-17 | 08:00–12:00 | 08:10–11:00 | No aplica al plan elegido: la campaña aún no comienza.
Feriado | 2026-09-18 | Sin trabajo de laboratorio | Sin muestras manuales | Solo logging automático si hubiera una campaña activa; el plan inicia después.
Decisión calendario | Comparación evaluada | Inicio antes del 16–18 descartado | Inicio elegido: lunes 21-09-2026 | Evita perder pre-pulso/post-pulso por jornada reducida y feriado.
Diseño mínimo | Campaña pareada | 2 fermentadores simultáneos | Desfase de 25 min | Confirmar que F1 y F2 están disponibles y equivalentes; registrar siempre hora real.
Nutrición | Antes de ejecutar | Pendiente | No ejecutar hasta confirmar | Producto/fabricante/tipo; masas exactas SFX y FDA; aporte YAN real; volumen; concentración; aplicación; responsable.
Volumen | Antes de ejecutar | Pendiente | Usar mínimo volumen validado | Confirmar volumen inicial por fermentador, volumen por método y máximo acumulado admisible.
Analítica | Antes de ejecutar | Pendiente | Reservar capacidad | Confirmar reactivos, Oculyze, método de biomasa, química G/F/YAN/E/Gly y duración real de cada conjunto.
Sensores auxiliares | Antes de ejecutar | Pendiente | No condicionan viabilidad | Confirmar CO2 disuelto; O2 solo si está disponible, validado y no aumenta excesivamente la carga.
Metrología | Antes de ejecutar | Pendiente | Previo a t=−1 h | Confirmar caudalímetro, blanco, sincronización, frecuencia, convención de unidades, hermeticidad, headspace y reloj común.
Cierre | Antes de ejecutar | Pendiente | Definir criterio causal | Predefinir umbral/duración de CO2 y estabilidad de Brix/densidad para cierre; si ocurre antes, mover el conjunto final y registrar hora real.